## Situation au 30062023
FID
DIRECTION GENERALE
SUIVI DES ACTIVITES POST CATA
Situation en date du 30 Juin 2023
Activités | REGIONS | Nombre bénéficiaires prévus | Nombre ménages bénéficiaires réels | Nombre travaux prévus | Nombre travaux effectués | Nombre chantiers en cours de travaux | Nombre chantiers en cours de préparation ou non initiés | FINANCEMENT | Nombre bénéficiaires prévus | Nombre ménages bénéficiaires réels | Nombre travaux prévus | Nombre travaux effectués | Nombre chantiers en cours de travaux | Nombre chantiers en cours de préparation ou non initiés | FINANCEMENT | Nombre bénéficiaires prévus | Nombre ménages bénéficiaires réels | Nombre travaux prévus | Nombre travaux effectués | Nombre chantiers en cours de travaux | Nombre chantiers en cours de préparation ou non initié
ACT CHENESO / FREDDY | ANALAMANGA | 1500 | 1499 | 10 | 10 |  | 0 | FSS FA3 | 1500 | 1499 | 10 | 10 |  | 0 | RPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ANALANJIROFO | 2700 | 2700 | 18 | 18 | 0 | 0 |  | 2700 | 2700 | 18 | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ATSIMO ANDREFANA | 9900 | 9877 | 66 | 2 | 64 | 0 |  | 9600 | 9577 | 64 | 0 | 64 | 0 |  | 300 | 300 | 2 | 2 | 0 | 0
| ATSIMO ATSINANANA | 1050 | 1050 | 7 | 7 | 0 | 0 |  | 1050 | 1050 | 7 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BETSIBOKA | 750 | 750 | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 750 | 750 | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BOENY | 1950 | 1922 | 13 | 13 | 0 | 0 |  | 1950 | 1922 | 13 | 13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FITOVINANY | 1050 | 1050 | 7 | 7 | 0 | 0 |  | 1050 | 1050 | 7 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HAUTE MATSIATRA | 900 | 900 | 6 | 6 | 0 | 0 |  | 900 | 900 | 6 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MENABE | 1200 | 1200 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 1200 | 1200 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOFIA | 300 | 300 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 300 | 300 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VATOVAVY | 1350 | 1350 | 9 | 9 | 0 | 0 |  | 1200 | 1200 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 150 | 150 | 1 | 1 | 0 | 0
TOTAL ACT |  | 22650 | 22598 | 151 | 87 | 64 | 0 |  | 22200 | 22148 | 148 | 84 | 64 | 0 |  | 450 | 450 | 3 | 3 | 0 | 0
[6 empty] | 1er TRANSFERT |  |  |  | 2ème TRANSFERT
Activités | REGIONS | Nombre ménages bénéficiaires prévus | Nombre ménages bénéficiaires ciblés | % | Situation ciblage | Nombre ménages à payer | Nombre ménages réelement payés sur terrain | % | Situation du paiement | Nombre ménages à payer | Nombre ménages réelement payés sur terrain | % | Situation du paiement
TMNC CHENESO/FREDDY | SOFIA | 1080 | 1077 | 99.72% | Réalisé | 1077 | 1071 | 99.44% | Réalisé
| BOENY | 2746 | 2729 | 99.38% | Réalisé | 2729 | 2676 | 98.06% | Réalisé
| VATOVAVY | 7772 | 7772 | 100% | Réalisé | 7772 | 7680 | 98.82% | Réalisé | 7772 | 7731 | 99.47% | Réalisé
TMNC INSECURITE ALIMENTAIRE | FITOVINANY | 15404 | 15404 | 100% | Réalisé | 15404 | 0 | 0% | 1er transfert en cours de préparation | 0 | 0 | 0
| ATSIMO ATSINANANA | 3064 | 3064 | 100% | Réalisé | 3064 | 0 | 0% | 1er transfert en cours de préparation | 0 | 0 | 0
TOTAL TMNC |  | 30066 | 30046 | 99.93% |  | 30046 | 11427 | 38.03% |  | 7772 | 7731 | 99.47%